## Ejercicio 1
| PROCESO |  | TRATAMIENTOS DE LOS RIESGOS
# | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | DESCRIPCIÓN DE CONSECUENCIAS | VULNERABILIDAD | IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHAS
1 | se altera el cronograma de mi proyecto | atraso en la fecha de entrega | media | Grave | Modificar cronograma , gestiornar horas extras , solicitar cambio de fecha de entrega al cliente | Jefe de Proyecto | 2020-07-02
2 | cambio de prioridad del proyecto | tiempo, costo | Media | Crítico | cambio de funcionalidades | Programadores Jefe de Proyecto | Pendiente
3 | equipo de desarrollo malinterprete el requerimiento | realizar un re-trabajo nose cumplen las expectativas del cliente | fuerte | Criitico | programar reuniones de entendimiento | Programadores Jefe de Proyecto | pendiente
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Combos
VULNERABILIDAD | IMPACTO
Muy Baja | Bajo
Baja | Medio
Media | Grave
Fuerte | Crítico

## Ejercicio 2
| PROCESO |  | TRATAMIENTOS DE LOS RIESGOS
# | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | DESCRIPCIÓN DE CONSECUENCIAS | VULNERABILIDAD | IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35